## 시트1
4조 이클립스
Group | Task | Subtask | Description | Link | Team | Assignee | Start Date | End Date | Period | Status | Progress | 9월 | [9 empty] | 9월 | [19 empty] | 10월 | [11 empty] | 11월 | [22 empty] | 12월 | [19 empty] | 1월
 | time axis 2025-09-15 to 2026-02-11
킥오프 | [6 empty] | 2025-09-19 | 2025-09-26 |  | 완료
9월 19일~ | 초기설정 | 주제선정 |  |  |  | 전원 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-19
|  | 그라운드룰 작성 |  | 노션 |  | 전원 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-19
|  | 개발 소스 저장소 (깃) 만들기 |  | 깃 |  | 전원 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-19
|  | 스프린트 확정 |  |  |  | 전원 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-19
|  | 프로젝트 관리 도구 (노션) 정리 |  | 노션 |  | 전원 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-19
|  | 산출물 저장소 (노션) 만들기 |  | 노션 |  | 전원 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-19 to 2025-09-23
S1 | [6 empty] | 2025-09-19 | 2025-09-26 |  | 완료
9월 23일 ~ 9월 30일 | 기획 | 프로젝트 기획서 | 프로젝트 개요 | 프로젝트 기획서 |  | 전원 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-19 to 2025-09-23
|  |  | 주요 추천 카테고리 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-23 |  | 완료 | bar: 2025-09-19 to 2025-09-23
|  |  | 추천로직 고려요소 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-23 |  | 완료 | bar: 2025-09-19 to 2025-09-23
|  |  | 기능 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-23 |  | 완료 | bar: 2025-09-19 to 2025-09-23
|  |  | 서비스 흐름 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-23 |  | 완료 | bar: 2025-09-19 to 2025-09-23
|  |  | 기대효과 |  |  |  | 2025-09-19 | 2025-09-23 |  | 완료 | bar: 2025-09-19 to 2025-09-23
|  | 요구사항 정의서 | 프로젝트 개요 | 요구사항 정의서 |  | 홍수현, 장승원 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-23
|  |  | 기능 요구사항 |  |  | 장승원, 홍수현 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 완료 | bar: 2025-09-23
|  |  | 비기능 요구사항 |  |  | 홍수현, 사석훈, 장승원 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 완료 | bar: 2025-09-23
|  |  | 제약사항 및 가정 |  |  | 홍수현, 사석훈, 장승원 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 완료 | bar: 2025-09-23
|  |  | 추후 추가 기능 업데이트 |  |  | 전원 | 2025-09-23 | 2025-09-23 |  | 완료 | bar: 2025-09-23
| 계획 | API 명세서 | 공통 | API 명세서 |  | 사석훈 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
|  |  | 메인 서버 - 어플리케이션 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 |  | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
|  |  | 커뮤니티 서버 - 어플리케이션 |  |  |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 |  | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
|  | 시스템 아키텍처 |  | 노션 |  | 전원 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-25
|  | 사용자 시나리오 |  | 노션 |  | 사석훈 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-25
|  | 사용자 흐름도 |  | 노션 |  | 전원 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-25
|  | 서비스 흐름도 |  |  |  | 사석훈 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-25
|  | 레퍼런스 리서치 |  | 노션 |  | 장승원, 홍수현 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-23 to 2025-09-25
|  | 파인튜닝? | 하루 프롬프트 회의 |  |  | 전원 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-25
| 데이터 모델링 | 물리 ERD |  | ERD |  | 사석훈 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-26
|  | 논리 ERD |  |  |  | 홍수현, 장승원 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-26
| POC1 | 크롤링 | 네이버지도 |  |  | 조설훈 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-26
|  |  | 카카오지도 |  |  | 조설훈 | 2025-09-24 | 2025-09-26 |  | 완료 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-26
|  | 어플 프로토타입 | 피그마, 스티치로 제작 | 프로토타입 |  | 장승원, 홍수현 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-26
| 앱 개발 환경 구축 | 사용할 프레임워크 정하기 |  |  |  | 장승원, 홍수현 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-29
|  | 프레임 워크 테스트 |  |  |  | 홍수현, 장승원 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-29 to 2025-09-30
|  | 모의 개발 |  |  |  | 홍수현, 장승원 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | #REF! | 완료 | bar: 2025-09-29 to 2025-09-30
데이터 수집
S2 | [6 empty] | 2025-10-15 | 2025-10-24
10월 15일 ~ 10월 24일 | 아이디어 | 킥 아이디어 구체화 | 템플릿 구체화 |  |  | 전원 | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | 완료 | bar: 2025-10-14 to 2025-10-15
| 백엔드 개발 | 데이터베이스 | 연결 설정 파일 구성(Maria) |  |  | 사석훈 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | #REF! | 완료 | bar: 2025-10-15
|  |  | 테이블 만들기 |  |  | 사석훈 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 완료 | bar: 2025-10-15
|  |  | 엔티티 파일 작성 |  |  | 사석훈 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 완료 | bar: 2025-10-15
|  |  | 레포지토리 파일 작성 |  |  | 사석훈 | 2025-10-15 | 2025-10-16 |  | 완료 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-16
|  |  | 서버 내부 테이블 구조 작성 |  |  | 사석훈 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 완료 | bar: 2025-10-15
|  | 메인 서버 | 서버 파일 구조 확정 |  |  | 전원 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | #REF! | 완료 | bar: 2025-10-15
|  |  | 로거 틀 회의 및 구성 |  |  | 전원 | 2025-10-16 | 2025-10-20 |  | 완료 | bar: 2025-10-16 to 2025-10-20
|  |  | MairaDB 커넥터 제작 및 테스트 |  |  | 사석훈 | 2025-10-15 | 2025-10-24 |  | 완료 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-24
|  |  | AWS 에 들어갈 부분 논의 |  |  | 전원 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |  | 완료 | bar: 2025-10-15
|  | 크롤링 | 카카오맵 크롤러 리턴값 변경 |  |  | 조설훈 | 2025-10-16 | 2025-10-24 | #REF! | 완료 | bar: 2025-10-16 to 2025-10-24
|  |  | 크롤러 로거 형식에 맞춰 로그 부분 변경 |  |  | 조설훈 | 2025-10-15 | 2025-10-24 |  | 완료 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-24
| 설계 | 시퀀스 다이어그램 | 각 로직 시퀀스 다이어그램 작성 |  |  | 사석훈 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | #REF! | 완료 | bar: 2025-10-16
| 데이터 수집 | 매장 데이터 샘플 수집 | 음식점, 카페, 콘텐츠 매장 데이터 샘플 수집 |  |  | 조설훈 | 2025-10-16 | 2025-10-18 | #REF! | 완료 | bar: 2025-10-16 to 2025-10-17
|  | 크롤링 스케줄러 설계 | 데이터 크롤링 주기 설계 |  |  | 조설훈, 사석훈 | 2025-10-15 | 2025-10-24 |  | 보류 | bar: 2025-10-15 to 2025-10-24
|  | 크롤링 데이터 변경 | 크롤링 데이터 검색 방식 변경 |  |  | 조설훈 | 2025-10-21 | 2025-10-24 |  | 완료 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-24
| POC2 | 하루(llm) 기능 테스트 | llm 기본 규칙 제작 및 적용 |  |  | 장승원 | 2025-10-17 | 2025-10-22 |  | 완료 | bar: 2025-10-17 to 2025-10-22
|  |  | 질문과 답변 태그화 프롬프트 제작 및 테스트 |  |  | 장승원 | 2025-10-17 | 2025-10-23 |  | 완료 | bar: 2025-10-17 to 2025-10-23
|  |  | 예외처리 및 보안 할 내용 프롬프트제작 및 적용 |  |  | 장승원 | 2025-10-21 | 2025-10-29 |  | 완료 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-29
|  | DB 연결 | Flutter 화면과 MariaDB 연결 |  |  | 홍수현 | 2025-10-22 | 2025-10-22 |  | 완료 | bar: 2025-10-22
| 프론트엔드 개발 | 공유 위젯(화면 기능) | 하단바 네비게이션 |  |  | 장승원 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | 완료 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
|  |  | 하단 생성 알람(스낵바) |  |  | 장승원 |  |  |  | 완료
|  |  | 확인 팝업(알럿 다이얼로그) |  |  | 장승원 |  |  |  | 완료
|  | 홈 화면 | 홈 메인 화면 |  |  | 홍수현, 장승원 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | #REF! | 완료 | bar: 2025-10-22 to 2025-10-23
|  |  | 홈 상세 화면 |  |  | 홍수현
|  |  | 홈 메인 화면 서버 연결 |  |  | 홍수현, 사석훈 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 완료 | bar: 2025-10-23 to 2025-10-24
|  | 커뮤니티 화면 | 커뮤니티 화면 개발 |  |  | 홍수현 | 2025-10-23 | 2025-10-24 |  | 완료 | bar: 2025-10-23 to 2025-10-24
|  |  | 커뮤니티 화면 - 게시글 상세 화면 |  |  | 홍수현 | 2025-10-22 | 2025-10-23 |  | 완료 | bar: 2025-10-22 to 2025-10-23
|  | 일정 생성 화면 | 채팅 화면 |  |  | 장승원 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | bar: 2025-10-23
|  |  | llm 채팅 화면에 연동 |  |  | 장승원
|  |  | 결과물 출력 화면 |  |  | 장승원
|  | 내 정보 화면 | 내 정보 화면 |  |  | 홍수현 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | 완료 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
|  |  | 탈퇴 화면 |  |  | 홍수현 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | 완료 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
|  |  | 내 정보 상세 화면 |  |  | 홍수현 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |  | 완료 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-22
S3 | [6 empty] | 2025-10-28 | 2025-10-31
10월 28일 ~ 10월 31일 | 기획 | 일정표 "템플릿" | 템플릿 아이디어 구체화 |  |  | 전원 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | #REF! | 보류 | bar: 2025-10-28 to 2025-10-31
|  | 추가 크롤링 | 음식점, 카페 메뉴 크롤링 추가 방안 |  |  | 조설훈 |  |  |  | 완료
| 개발 | 데이터베이스 | Chroma 구성 |  |  | 조설훈 | 2025-10-28 | 2025-10-30 | #REF! | 완료 | bar: 2025-10-28 to 2025-10-30
|  | 개발 관련 전체 | 데이터 이동간 사용할 클래스(DTO) 정의 |  |  | 사석훈, 조설훈 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | #REF! | 완료 | bar: 2025-10-28 to 2025-10-31
|  |  | 컨트롤러 통해 어플과 통신 테스트 |  |  | 장승원, 사석훈, 홍수현 | 2025-10-28 | 2025-10-31 |  | 완료 | bar: 2025-10-28 to 2025-10-31
|  | 메인 서버 | 컨트롤러 작성 |  |  | 사석훈 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | #REF! | 완료 | bar: 2025-10-28 to 2025-10-31
|  |  | 벡터디비 임베딩 함수 및 파이프 라인 제작 |  |  | 조설훈 | 2025-10-29 | 2025-10-31 |  | 완료 | bar: 2025-10-29 to 2025-10-31
|  |  | 태그 만들 LLM 함수 및 파이프 라인 제작 |  |  | 홍수현, 장승원 |  |  |  | 완료
|  |  | LLM(하루) 함수 및 파이프 라인 제작 |  |  | 조설훈, 사석훈, 장승원 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 완료 | bar: 2025-10-30 to 2025-10-31
|  |  | 에러 핸들러 제작 |  |  | 사석훈 | 2025-10-29 | 2025-10-31 |  | 완료 | bar: 2025-10-29 to 2025-10-31
|  | 커뮤니티 서버 | 컨트롤러 제작 |  |  | 사석훈 | 2025-10-28 | 2025-10-31 | #REF! | 완료 | bar: 2025-10-28 to 2025-10-31
| 데이터 수집 | 콘텐츠 크롤링 | 콘텐츠 크롤링 방식 결정 |  |  | 조설훈 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | #REF! | 완료 | bar: 2025-10-28 to 2025-10-29
|  |  | 음식점, 카페 메뉴 크롤링 |  |  | 조설훈 | 2025-10-29 | 2025-10-31 |  | 완료 | bar: 2025-10-29 to 2025-10-31
| 설계 | 크롤링 스케줄러 설계 | 데이터 크롤링 주기 설계 |  |  | 조설훈, 사석훈 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | #REF! | 보류 | bar: 2025-10-30 to 2025-10-31
| 프론트엔드 개발 | 화면 기획 최종 | 제작할 화면 확정 |  |  | 전원 | 2025-10-28 | 2025-10-28 |  | 완료 | bar: 2025-10-28
|  | 홈 화면 | 세부화면 개발 |  |  | 홍수현 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | #REF! | 완료 | bar: 2025-10-28 to 2025-10-29
|  | 커뮤니티 화면 | 세부 화면 로직 기획 |  |  | 홍수현 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | 완료 | bar: 2025-10-29 to 2025-10-30
|  |  | 세부 화면 수정 |  |  | 홍수현 | 2025-10-29 | 2025-10-30 |  | 완료 | bar: 2025-10-29 to 2025-10-30
|  | 일정 생성 화면 | 세부화면 수정 |  |  | 장승원 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | #REF! | 완료 | bar: 2025-10-29 to 2025-10-30
|  | 내 정보 화면 | 찜 목록 |  |  | 홍수현 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | #REF! | 완료 | bar: 2025-10-28 to 2025-10-29
|  |  | 내가 쓴 게시글 |  |  | 장승원 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |  | 완료 | bar: 2025-10-28 to 2025-10-29
|  |  | 이용약관 |  |  | 홍수현 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 1 | 완료 | bar: 2025-10-28
|  |  | 닉네임 변경 |  |  | 홍수현 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 완료 | bar: 2025-10-29
|  |  | 비밀번호 변경 |  |  | 홍수현 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 완료 | bar: 2025-10-29
|  |  | 집주소 변경 |  |  | 홍수현 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 완료 | bar: 2025-10-29
|  |  | 이메일 변경 |  |  | 홍수현 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 완료 | bar: 2025-10-29
|  |  | 전화번호 변경 |  |  | 홍수현 | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 완료 | bar: 2025-10-29
| 개발 | 프롬프팅 | 이상한 답변 태그화 |  |  | 장승원 |  |  |  | 보류
|  | 하루와 채팅 화면 | 하루가 뱉어낸 태그 삭제 |  |  | 장승원 |  |  |  | 보류
|  |  | 정해진 텍스트로 질문하는 것이 아닌, 유연하게 생성해서 질문하게 하기 |  |  | 장승원 |  |  |  | 보류
| 분석 | 데이터 분석 | 매장 종류별 태그 종류 분석 (음식점, 카페) |  |  | 홍수현, 장승원 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 보류 | bar: 2025-10-30 to 2025-10-31
|  |  | 카테고리 별 태그 분석 |  |  | 홍수현, 장승원 | 2025-10-30 | 2025-10-31 |  | 보류 | bar: 2025-10-30 to 2025-10-31
| POC3 | 백터 DB 연동 | chroma DB와 사용자 응답과 유사한 매장 정보 추천 |  |  | 조설훈 |  |  |  | 완료
|  | 백엔드 서버와 화면 연동 | API 명세서 참고해서 연동 |  |  | 사석훈, 홍수현 |  |  | #REF! | 완료
S4 | [6 empty] | 2025-11-03 | 2025-11-07 |  | 할 일
11월 3일 ~ 11월 7일 | 기획 | 일정표 "템플릿" | 템플릿 디자인 제작 및 구현 |  |  | 전원 | 2025-11-05 |  |  | 완료
| 설계 | 크롤링 스케줄러 설계 | 데이터 크롤링 주기 설계 |  |  | 조설훈, 사석훈 | 2025-11-04 | 2025-11-07 | #REF! | 보류 | bar: 2025-11-04 to 2025-11-07
|  | 크로마DB 스케줄러 설계 | 크로마 DB 적제 주기 설계 |  |  | 조설훈, 사석훈 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | 보류 | bar: 2025-11-06 to 2025-11-07
| 분석 | 데이터 분석 | 매장 종류별 태그 종류 분석 (음식점, 카페) |  |  | 홍수현, 장승원 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | #REF! | 보류 | bar: 2025-11-06 to 2025-11-07
|  |  | 카테고리 별 태그 분석 |  |  | 홍수현, 장승원 | 2025-11-06 | 2025-11-07 |  | 보류 | bar: 2025-11-06 to 2025-11-07
| 개발 | 이동시간 계산 기능 | 이동시간 템플릿에서 보여주기 |  |  | 조설훈 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | #REF! | 완료 | bar: 2025-11-05 to 2025-11-07
|  | 프롬프팅 | 사용자의 이상 답변 필터링 |  |  | 장승원 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 완료 | bar: 2025-11-04
|  | 추천결과 필터링 | 유사도 검색으로 나온 결과 AI로 필터링 |  |  | 조설훈 | 2025-11-04 | 2025-11-06 |  | 완료 | bar: 2025-11-04 to 2025-11-06
|  | 내 위치 탐색 | 위치 api 연결 |  |  | 홍수현 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 완료 | bar: 2025-11-04
|  | 내 정보 화면 | 내가 쓴 리뷰 화면 |  |  | 홍수현 | 2025-11-04 | 2025-11-04 |  | 완료 | bar: 2025-11-04
|  |  | 일정표 히스토리 화면 |  |  | 홍수현 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 완료 | bar: 2025-11-05
|  |  | 내가 쓴 게시물 화면 |  |  | 홍수현 | 2025-11-05 | 2025-11-05 |  | 완료 | bar: 2025-11-05
|  | 커뮤니티 | 세부 화면 로직 기획 |  |  | 홍수현, 장승원 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | 완료 | bar: 2025-11-05 to 2025-11-06
|  |  | 세부 화면 수정 |  |  | 홍수현, 장승원 | 2025-11-05 | 2025-11-06 |  | 완료 | bar: 2025-11-05 to 2025-11-06
S5 | [6 empty] | 2025-11-10 | 2025-11-14 |  | 완료
11월 10일 ~ 11월 14일 | 기획 | 추가 템플릿 디자인 | 추가 템플릿 디자인 제작 및 구현 |  |  | 전원 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | #REF! | 완료 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-11
| 설계 | 크롤링 스케줄러 설계 | 데이터 크롤링 주기 설계 |  |  | 조설훈, 사석훈 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | #REF! | 완료 | bar: 2025-11-11
|  | 크로마DB 스케줄러 설계 | 크로마 DB 적제 주기 설계 |  |  | 조설훈, 사석훈 | 2025-11-11 | 2025-11-11 |  | 완료 | bar: 2025-11-11
| 분석 | 데이터 분석 | 매장 종류별 태그 종류 분석 (음식점, 카페) |  |  | 홍수현, 장승원 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | #REF! | 완료 | bar: 2025-11-14
|  |  | 카테고리 별 태그 분석 |  |  | 홍수현, 장승원 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 완료 | bar: 2025-11-14
| 개발 | 하루와 채팅 화면 | 하루가 생성한 태그 삭제 |  |  | 장승원 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | #REF! | 완료 | bar: 2025-11-11
|  | 히스토리 화면 | DB 저장 방식, 히스토리 생성 시간,분 표시 |  |  | 장승원 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 완료 | bar: 2025-11-10
|  | 템플릿 | 템플릿 2 디자인 제작 |  |  | 조설훈 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 완료 | bar: 2025-11-10
|  | 템플릿 | 템플릿 3 디자인 제작 |  |  | 장승원 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | 완료 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-11
|  | 로그인 | 아이디/비밀번호 찾기 |  |  | 홍수현, 사석훈 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 보류 | bar: 2025-11-12
|  | 커뮤니티 | 글쓰기 기능 |  |  | 홍수현, 사석훈 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | #REF! | 완료 | bar: 2025-11-10
|  |  | 댓글 기능 |  |  | 홍수현, 사석훈 | 2025-11-10 | 2025-11-10 |  | 완료 | bar: 2025-11-10
|  |  | 쪽지 기능 |  |  | 홍수현, 사석훈 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | 완료 | bar: 2025-11-10 to 2025-11-11
|  | 내 정보 화면 | 내가 쓴 리뷰 |  |  | 사석훈, 장승원 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | #REF! | 완료 | bar: 2025-11-12
|  |  | 내가 쓴 게시물 |  |  | 홍수현, 사석훈 | 2025-11-12 | 2025-11-12 |  | 완료 | bar: 2025-11-12
|  | 대시보드 | 대시보드 구성 내용 확정 |  |  | 홍수현, 장승원 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | #REF! | 완료 | bar: 2025-11-14
|  |  | 대시보드 DB 연결 |  |  | 사석훈, 장승원 | 2025-11-14 | 2025-11-14 |  | 완료 | bar: 2025-11-14
| 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 시나리오 작성 |  | 장승원 | 전원 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 보류 | bar: 2025-11-13
|  | 통합 테스트 | 통합 테스트 시나리오 작성 |  | 장승원 | 전원 | 2025-11-13 | 2025-11-13 |  | 보류 | bar: 2025-11-13
마무리 | [6 empty] | 2025-11-17 | 2025-11-21 |  | 완료
11월 17일 ~ 11월 21일 | 발표 자료 정리 | 산출물 정리 | 산출물 최종 정리 |  |  | 전원 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | #REF! | 완료 | bar: 2025-11-17 to 2025-11-19
|  | 동영상 촬영 및 편집 | 시연 영상 촬영 및 편집 |  |  | 조설훈, 홍수현 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | #REF! | 완료 | bar: 2025-11-18 to 2025-11-19
|  | PPT | ppt 디자인 선정 및 제작 |  |  | 전원 | 2025-11-18 | 2025-11-21 |  | 완료 | bar: 2025-11-18 to 2025-11-21
|  | 발표 스크립트 작성 | 최종 발표 스크립트 초안 작성 |  |  | 전원 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | #REF! | 완료 | bar: 2025-11-18
| 테스트 | 단위 테스트 | 단위 테스트 시나리오 작성 | Link |  | 홍수현 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | 완료 | bar: 2025-11-17 to 2025-11-18
|  | 통합 테스트 | 통합 테스트 시나리오 작성 | Link |  | 장승원, 조설훈 | 2025-11-17 | 2025-11-18 |  | 완료 | bar: 2025-11-17 to 2025-11-18
| 배포 | whynotcamp 깃 허브 배포 | 최종 깃 레파지토리 배포 |  |  | 전원 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | #REF! | 완료 | bar: 2025-11-19
| 발표 준비 | 발표 스크립트 작성 | 발표 스크립트 최종 작성 및 정리 |  |  | 전원 | 2025-11-18 | 2025-11-21 | #REF! | 완료 | bar: 2025-11-18 to 2025-11-21
|  | 발표 리뷰 | 스프린트 기간 내 마지막 발표 연습 |  |  | 장승원 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | #REF! | 완료 | bar: 2025-11-19